## Schedule_1900
Milestone Code | Task Description | Target Serial | Planned Date | Duration Days
MS-01 | Groundbreaking & Site Prep | 45200 | 2023-10-01 | 30
MS-02 | Foundation Pouring | 45292 | 2024-01-01 | 45
MS-03 | Steel Framing Assembly | 45352 | 2024-03-01 | 60
MS-04 | Roofing and Envelope Sealing | 45474 | 2024-07-01 | 40
MS-05 | MEP Rough-in | 45535 | 2024-08-31 | 50
MS-06 | Interior Drywall & Finishes | 45596 | 2024-10-31 | 35
MS-07 | Final Inspection & Handover | 45657 | 2024-12-31 | 14